**План работы МОУ «СОШ № 3»**

**по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата** | **Ответственный** |
| 1.  | Организация и проведение регионального патриотического проекта «Великий подвиг - Великого народа», посвященного 80-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | Январь – май 2025 г. | Оргкомитет конкурса |
| 2. | Организация и проведение Межмуниципального творческого фестиваля-конкурса «Парад бессмертной славы», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Февраль-апрель 2025 г. | Оргкомитет конкурса |
| 3. | Тематические классные часы, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь – май 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 4. | Литературно-музыкальная постановка «Блокадная симфония» | Январь2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 5. | Военно-спортивная игра, посвященная 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Февраль 2025 г. | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор ОБЖ |
| 6. | Мероприятие, посвященное дню Защитника Отечества «Дорога фронтовая» | Февраль 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 7. | «Лица Победы» - мероприятие, посвященное бежечанам, героям Великой Отечественной войны. | Март 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 8. | Конференция «Салют Победы» | Апрель 2025 г. | Заместитель директора по ВР,классные руководители |
| 9. | Участие в уборке мест памяти | Апрель – май 2025 г. | Заведующий хозяйством, заместитель директора по ВР,классные руководители |
| 10. | Итоговое мероприятие регионального патриотического проекта «Великий подвиг - Великого народа», посвященного 80-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Салют Победы».  | Май 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 11. | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Май 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 12. | Участие во Всероссийском уроке памяти «Георгиевская лента – символ воинской славы» | Май 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 13. | Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» | Май 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |
| 14. | Подготовка и реализация театрализованной экскурсии в школьном музее «История семьи в истории войны» | Май 2025 г. |  |
| 15. | Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» | Июнь 2025 г. | Заместитель директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители |